

СОГЛАСОВАНО:

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России

А.И. Мазус

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания, Гогичаев Тамерлан Казбекович

Дата, печать

**План первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в 2021 году\* и дальнейшую перспективу в Республике Северная Осетия-Алания**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Целевые показатели эффективности реализации мероприятия** | **Единицы измерения** | **Целевые показатели** | | **Ответственные исполнители\*\*** |
| Факт 2020 год | План 2021год |
| Определение приоритетов и оценка потребности в ресурсах | | | | | | | | |
| 1 | Активное межведомственное взаимодействие по вопросам  противодействия распространения ВИЧ- инфекции, я том числе организация работы региональных межведомственных комиссий при высшем органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в целях  реализации соответствующих межведомственных программ | ежегодно | Расширение взаимодействия всех  заинтересованных служб и ведомств в рамках реализации мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в субъекте Российской Федерации | Утверждение плана работы региональной межведомственной комиссии по противодействию распространения ВИЧ-  инфекции при высшем органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации | наличие  (да/нет) | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 1 |  | Количество проведенных заседаний  региональной межведомственной комиссии по противодействию распространения ВИЧ-  инфекции | единиц | 2 | 4 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 2 |  | Количество предложенных/реализованных инициатив (планов, программ, мероприятий, нормативно-правовых актов и других  ведомственных документов, утвержденных органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья совместно с заинтересованными органами государственной власти) в целях  реализации мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции | единиц/  единиц | 2 | 3 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 2 | Проведение анализа статистических данных по ВИЧ-инфекции в субъекте Российской Федерации и оценка эффективности  реализуемых мероприятий по  противодействию распространения ВИЧ- инфекции, определение приоритетов на краткосрочную и долгосрочную  перспективу | ежегодно | Оптимизация целей и рациональное  использование ресурсов при планировании мероприятий по противодействию  распространения ВИЧ-инфекции в субъекте Российской Федерации | Наличие регулярно обновляемого  эпидемиологического досье по ВИЧ-инфекции субъекта Российской Федерации в разрезе  административных территорий | наличие  (да/нет) | да | да | ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Целевые показатели эффективности реализации мероприятия** | **Единицы измерения** | **Целевые показатели** | | **Ответственные исполнители\*\*** |
| Факт 2020 год | План 2021 год |  |
|  | 1. Проведение анализа структуры заболеваемости ВИЧ-инфекцией |  |  |  | наличие  (да/нет) | Да | Да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| (социальной, половозрастной и т.п.) и путей | Наличие целевых программ и/или планов по |  |
| передачи ВИЧ-инфекции в субъекте | реализации мероприятий по противодействию |  |
| Российской Федерации | распространения ВИЧ-инфекции, |  |
| утвержденных органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья и/или  заинтересованными органами государственной власти |
| 2. Проведение анализа эффективности  скрининга на ВИЧ-инфекцию в субъекте Российской Федерации |  | дата, №,  наименование акта субъекта Российской Федерации | Постановление Правительства РСО-Алания от 18.02.2020 г  Об утверждении межведомственной программы по вопросом профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения РСО-Алания. | Постановление Правительства РСО-Алания от 18.02.2020 г  Об утверждении межведомственной программы по вопросом профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения РСО-Алания. | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  |  | Осуществляется динамическое наблюдение за интенсивностью распространения ВИЧ-  инфекции и определяются территории  интенсивного распространения ВИЧ-инфекции | устанавливается | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 3. Выявление территорий интенсивного распространения  ВИЧ-инфекции | субъектом Российской Федерации |
| 3 | Оснащение медицинских организаций |  | Создана оптимальная инфраструктура | Проведена инвентаризация медицинских | наличие  (да/нет) | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  | субъекта Российской Федерации, | медицинских организаций, оказывающих | организаций, оказывающих медицинскую |  |
|  | оказывающих медицинскую помощь лицам с | медицинскую помощь лицам с ВИЧ- | помощь лицам с ВИЧ-инфекцией. |  |
|  | ВИЧ-инфекцией, достаточными | инфекцией; |  |  |
|  | материально-техническими ресурсами и | Осуществляется эффективное использование |  |  |
|  | оборудованием для оказания медицинской | площадей; |  |  |
|  | помощи | Снижено число зданий/подразделений |  |  |
|  |  | медицинских организаций, требующих ремонта |  |  |
|  |  | и реконструкции. |  |  |
|  | 1. Проведение инвентаризации медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам с ВИЧ-инфекцией, |  |  | Подготовлен план развития инфраструктуры центров профилактики и борьбы со СПИД  субъектов Российской Федерации |  | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  | определение потребности в |  |  |
|  | совершенствовании материально- |  |  |
|  | технической базы, |  |  |
|  | дооснащении/переоснащении |  |  |
|  | оборудованием |  |  |
|  | 2. С учетом определенной потребности |  |  |  |  | да | да |  |
|  | осуществлено создание оптимальной |  |
|  | инфраструктуры медицинских организаций, |  |
|  | оказывающих медицинскую помощь лицам с |  |
|  | ВИЧ-инфекцией |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Целевые показатели эффективности реализации мероприятии** | **Единицы**  **измерения** | **Целевые показатели** | | **Ответственные исполнители\*\*** |
| Факт 2020 год | План 2021 год |  |
|  | 3. Произведено  дооснащение/переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием в соответствии с порядком оказания  медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом  иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) |  |  | Подготовлен план развития инфраструктуры центров профилактики и борьбы со СПИД субъектов Российской Федерации |  | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 4 | Обеспечение медицинских организаций субъекта Российской Федерации,  оказывающих медицинскую помощь при заболевании, вызываемом вирусом  иммунодефицита человека,  квалифицированными специалистами | ежегодно | Снижение дефицита медицинских кадров в медицинских организациях субъекта  Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека;  Повышение доступности и качества  медицинской помощи лицам с ВИЧ- инфекцией | Укомплектованность штатных должностей врачами инфекционистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (соотношение штатных и занятых  должностей) | проценты | 100 | 100 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  |  |  |  |  | единиц | 1 | 1,2 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  |  |  | Коэффициент совместительства врачей |  |
|  |  |  | инфекционистов в медицинских |  |
|  | 1 |  | организациях, оказывающих медицинскую |  |
|  |  |  | помощь при заболевании, вызываемом |  |
|  |  |  | вирусом иммунодефицита человека |  |
|  | 2 |  |  | Число врачей-инфекционистов, прошедших обучение современным принципам  диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, в том числе с использованием дистанционных  форм обучения | человек | 6 | 6 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  |  |
|  |
| 5 | Разработка/актуализация нормативных |  | Повышение доступности и качества оказания | Наличие нормативных правовых актов по | наличие  (да/нет) | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  | правовых актов органа исполнительной | медицинской помощи, преемственности на всех | маршрутизации пациентов с ВИЧ-инфекцией |  |
|  | власти субъекта Российской Федерации в | ее этапах, приближение к пациентам | при проведении профилактики, диагностики |  |
|  | сфере охраны здоровья, определяющих | специализированных видов медицинской | и оказании медицинской помощи |  |
|  | порядок выявления, оказания медицинской | помощи |  |  |
|  | помощи (амбулаторно-поликлинический н |  |  |  |
|  | стационарной), психосоциальной и |  |  | Размещение информации об адресах | наличие  (да/нет) | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  | паллиативной помощи ВИЧ- | медицинских организаций, осуществляющих |  |
|  | инфицированным пациентам, профилактики | диагностику, лечение и психосоциальную |  |
|  | ВИЧ-инфекции | поддержку, на сайте центра по профилактике |  |
|  |  | н борьбе со СПИД, медицинских |  |
|  |  | организаций, оказывающих первичную |  |
| 6 | Обеспечение стабильного финансирования из регионального бюджета реализуемых в субъекте Российской Федерации мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции | ежегодно | Повышение эффективности реализации в субъекте Российской Федерации мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в региональном бюджете на реализацию мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции | тыс. руб. | нет | нет | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Целевые показатели эффективности реализации мероприятии** | **Единицы**  **измерения** | **Целевые показатели** | | **Ответственные исполнители\*\*** |
| Факт 2020 год | План 2021 год |
| **Комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление ВИЧ-инфекции** | | | | | | | | |
| 7 | Реализация информационно-  просветительской кампании по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний | ежегодно | Повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции н ассоциированных с ней заболеваний;  Мотивирование населения к прохождению добровольного обследования на ВИЧ-  инфекцию и ассоциированных с ней заболеваний;  Изменение рискованного в отношении заражения ВИЧ-инфекцией поведения | Уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний, а также о реализованной  информационно-просветительской кампании | проценты | 93 | 95 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 1. Информирование населения в целом через региональные информационные программы на телевидении, радио, печатные издания, интернет-сайт и телефон доверия.  Радиооповещение по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции среди населения. |  |  | наличие  (да/нет) | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 2. Информационно-просветительская деятельность по вопросам ВИЧ-инфекции направленная на ключевые и уязвимые группы с привлечением активистов СОНК. |  |  |  | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 3.Создание аудио, видео-роликов по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний для медицинских работников, молодёжи. |  |  |  | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 4. Размещение наружной рекламы (баннеры) по профилактике ВИЧ-инфекции на улицах города Владикавказ и республики. |  |  |  | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 5. Размещение и распространение профилактических печатных материалов (буклетов, брошюр, листовок, визиток) среди населения в крупных торговых центрах, учебных заведениях г. Владикавказ, ЛПУ республики. |  |  |  |  | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  | 5. Проведение социологических исследований среди населения республики (анкетирование). |  |  |  |  | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 8 | Реализация образовательными организациями акций по борьбе с ВИЧ- инфекцией | ежегодно | Повышение уровня знаний населения субъекта Российской Федерации по вопросам  ВИЧ-инфекции;  Изменение рискованного в отношении заражения ВИЧ-инфекцией поведения;  Снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди молодежи 15-25 лет;  Снижение стигмы и не допущение дискриминации в отношении детей и подростков, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | Количество акций по борьбе с ВИЧ-инфекцией, реализованных образовательными организациями в субъекте Российской  Федерации | единиц | 10 | 30 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  Министерство образования и науки РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 1. Создание ежегодного плана мероприятий по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний с Министерством образования и науки, Министерством молодёжи, Министерством спорта. |  | Доля образовательных организаций, задействованных в проведении акций по борьбе с ВИЧ-инфекцией из общего числа  образовательных организаций в субъекте Российской Федерации | проценты | 16 | 50 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  Министерство образования и науки РСО-Алания,  Министерство физической культуры и спорта Республики Северная Осетия-Алания,  Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 2. Организация и проведение массовых Акций для подростков и молодёжи в памятные даты с участием обученных волонтеров. |  | Доля новых случаев ВИЧ-инфекции среди молодежи 15-25 лет от всех случаев ВИЧ- инфекции, выявленных впервые | проценты | 9,1 | 8,5 | ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А, ВОД «Волонтеры-медики» |
| 3. Проведение акций для школьников с участием специалистов и волонтёров на летних школьных площадках, в загородных детских оздоровительных лагерях и детских санаториях во время летних каникул. |  |  | наличие  (да/нет) | да | да | Министерство образования и науки РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А, ВОД «Волонтеры-медики» |
| 4. Проведение городской акции «Безопасное детство!» совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике ВИЧ/СПИДа. |  |  |  |  | да | да | Комиссия по делам несовершеннолетних,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А,  ВОД «Волонтеры-медики» |
|  | 5. Организация и проведение массовых профилактических мероприятий (конференций, круглых столов, тематических лекций-бесед, диспутов, уроков здоровья, классных часов) для подростков и молодёжи в течение года. |  |  |  |  | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  | 6. Проведение акции «Молодёжь против наркомании и СПИДа», посвящённая Всемирному дню борьбы с наркоманией совместно с активистами СОНК. |  |  |  |  | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А  СОНК |
| 9 | Внедрение и поддержка региональных волонтерских программ по профилактике ВИЧ-инфекции | ежегодно | Повышение уровня знаний населения субъекта Российской Федерации по вопросам ВИЧ-  инфекции;  Изменение рискованного в отношении заражения ВИЧ-инфекцией поведения; Снижение числа новых случаев ВИЧ- инфекции среди молодежи 15-25 лет;  Снижение стигмы и недопущение  дискриминации в отношении детей и подростков, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | Наличие региональных волонтерских программ по профилактике ВИЧ-инфекции в  субъекте Российской Федерации | единиц | 1 | 1 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А  ВОД «Волонтеры-медики» |
| 1.Разработка и внедрение ежегодного совместного плана с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» согласно «Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2030 года и дальнейшую перспективу». |  | Число волонтеров, подготовленных и  обученных по программам профилактики ВИЧ- инфекции в субъекте Российской Федерации | человек | 50 | 70 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А  ВОД «Волонтеры-медики» |
|  |
| 2. Подготовка и проведение обучающих семинаров для волонтеров. |  |  | наличие  (да/нет) | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А  ВОД «Волонтеры-медики» |
|  | 3.Усиление волонтерской работы в образовательных учреждениях. |  |  |  |  | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А  ВОД «Волонтеры-медики» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Целевые показатели эффективности реализации мероприятия** | **Единицы**  **измерения** | **Целевые показатели** | | **Ответственные исполнители\*\*** |
| Факт 2020 год | План 2021 год |  |
| 10 | Обеспечение эффективного выполнения мероприятий по профилактике  внутрибольничного заражения и снижения профессионального риска инфицирования ВИЧ-инфекцией | ежегодно | 100 % медицинских работников в субъекте Российской Федерации повысили уровень знаний по вопросам профилактики ВИЧ- инфекции | Отсутствие случаев внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией в субъекте Российской Федерации | наличие  (да/нет) | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  | 1. Обучения медицинских работников ЛПУ РСО-Алания по вопросом внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией и мерах профилактики. |  |  | Доля медицинских работников, прошедших подготовку по вопросам профилактики ВИЧ- инфекции за отчетный период, из общего числа медицинских работников в субъекте  Российской Федерации | проценты | 58 | 67 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 1. Ежегодное обследование медицинских работников на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С с обязательным до-послетестовым консультированием. |  | Отсутствие в субъекте Российской Федерации случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией  медицинских работников при выполнении ими  профессиональных обязанностей | наличие  (да/нет) | Да | Да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 1. Оказание методической помощи госпитальным эпидемиологам по соблюдению противоэпидемиологического режима в подведомственных ЛПУ и предотвращению внутрибольничного и профессионального заражения согласно нормативно-распорядительных документов. |  |  |  | Да | Да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 1. Повышение уровня знаний сотрудников негосударственных медицинских учреждений мерам профилактики внутрибольничного и профессионального заражения при оказании медицинской помощи при выполнении инвазивных процедур. |  |  |  |  | Да | Да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| **Комплекс мер, направленных на расширение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, в том числе в ключевых группах населении** | | | | | | | | |
| 11 | Повышение эффективности работы  медицинских организаций первичного звена здравоохранения  по выявлению ВИЧ-инфекции, в том числе в отношении беременных женщин | Ежегодно | Увеличение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, информированных о своем статусе;  Уменьшение доли лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 ≤ 350 клеток/мл в структуре впервые выявленных пациентов с ВИЧ-  инфекцией;  Своевременное выявление ВИЧ-инфекции у женщин при постановке на учет в женские консультации по беременности | Число лиц, освидетельствованных  на ВИЧ-инфекцию в субъекте Российской Федерации | человек | 136395 | 210000 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 1. Повышение уровня охвата тестированием на ВИЧ женщин репродуктивного возраста. |  | из них иностранных граждан | человек | 2360 | 3000 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 1. Обеспечение обязательного до-и послетестового консультирования и тестирования беременных женщин в декретированные сроки. |  | Доля лиц, освидетельствованных на ВИЧ- инфекцию от населения субъекта Российской  Федерации | проценты | 19,2 | 30 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 1. Увеличение процента постановки на учет в женские консультации беременных женщин на ранних сроках беременности. |  | Число лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных впервые | человек | 153 | 151 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 1. Обеспечение обязательного дородового консультирования и тестирования на ВИЧ беременных женщин не менее 3-х раз в течение беременности, а также до- послетестовое консультирование и тестирование на ВИЧ половых партнеров всех беременных женщин, поставленных на учет по беременности. |  | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 ≤ 350 клеток/мл от числа впервые выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией | проценты | 33,3 | 31 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| **Комплекс мер, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения, в том числе с участием социально-ориентированных некоммерческих организаций** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Целевые показатели эффективности реализации мероприятия** | **Единицы**  **измерения** | **Целевые показатели** | | **Ответственные исполнители\*\*** |
| Факт 2020 год | План 2021 год |  |
| 12 | Реализация региональных  межведомственных программ по привлечению к обследованиям на ВИЧ- инфекцию и ассоциированные с ней заболевания лиц из ключевых групп  населения, в том числе с участием социально-ориентированных  некоммерческих организаций | ежегодно | Увеличение числа обследованных на ВИЧ- инфекцию среди ключевых групп населения в субъекте Российской Федерации;  Изменение рискованного в отношении заражения ВИЧ-инфекцией поведения | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций,  осуществляющих деятельность по  предупреждению распространения ВИЧ-  инфекции на территории субъекта Российской Федерации | единиц | 6 | 6 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  | 1.Разработка и утверждение постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания «Межведомственной программы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения в  Республике Северная Осетия-Алания». |  |  |  | наличие  (да/нет) | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 2. Утверждение соглашений о сотрудничестве в области профилактики ВИЧ-инфекции с участием социально-ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А, СОНК |
| 13 | Организация мобильных и выездных форм работы (аутрич-работы за пределами  медицинских организаций) по  консультированию и добровольному  медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию в ключевых группах  населения, в том числе с участием социально-ориентированных  некоммерческих организаций | ежегодно | Наличие плана-графика выездных  мероприятий по консультированию и добровольному медицинскому  освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию в ключевых группах населения | наличие  (да/нет) | да | Да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  | 1. Организация мобильной бригады с выездом в места лишения свободы с целью профилактики ВИЧ-инфекции/гепатитов В и С среди осуждённых в учреждениях УФСИН. |  |  | Число лиц из ключевых групп населения, прошедших медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию | человек | 1696 | 1230 | УФСИН по Республике Северная Осетия-Алания,  Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  | 2. Организация и проведение добровольного тестирования на ВИЧ-инфекцию в ключевых и уязвимых группах населения с до- послетестовым консультированием и раздачей информационного материала о мерах профилактики ВИЧ. |  |  | из них лица БОМЖ | человек | 19 | 25 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  |  | употребляющие наркотики | человек | 1012 | 1200 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  |  | гомо- и бисексуалисты | человек | 3 | 5 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  |  | липа, находившиеся в местах лишения свободы | человек | 681 | - | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  |  | Доля выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией из общего числа освидетельствованных на ВИЧ- инфекцию лиц из ключевых групп населения | проценты | 2,7 | 2,5 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  |  | Доля лиц с ВИЧ-инфекций, вставших под диспансерное наблюдение, из числа  выявленных впервые в ключевых группах | проценты | 24,5 | 26 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 14 | Профилактика ВИЧ-инфекции среди трудовых коллективов | ежегодно | Повышение уровня знаний в трудовых  коллективах в субъекте Российской Федерации по вопросам ВИЧ-инфекции не менее чем на 30 % ежегодно | Наличие плана-графика профилактических мероприятий среди трудовых коллективов | наличие  (да/нет) | Да | Да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 1. Усиление профилактической работы среди сотрудников и работников предприятий и учреждений республики на рабочих местах, с проведением анонимного анкетирования и добровольного тестирования с до и после-тестовым консультированием, раздача информационно-просветительского материала. |  |  | Число работников в трудовых коллективах, охваченных санитарно-просветительскими мероприятиями по вопросам ВИЧ-инфекции | человек | 40000 | 43000 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 2. Проведение обучающих инструктажей среди руководителей учреждений и предприятий всех форм собственности, инспекторов и инженеров по технике безопасности вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, в том числе защиты прав на труд у людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. |  |  | наличие  (да/нет) | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 3. Проведение обучающих занятий сотрудникам МВД, других правоохранительных органов, сталкивающихся с угрозой заражения ВИЧ и уязвимыми контингентами во время дежурств на рабочих местах о путях и источниках заражения и методах профилактики ВИЧ. |  |  |  | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Наименование мероприятия** | | **Срок**  **исполнения** | | **Ожидаемый результат** | | **Целевые показатели эффективности реализации мероприятия** | | **Единицы**  **измерения** | | **Целевые показателя** | | | | **Ответственные исполнители\*\*** | |
| Факт 2020 год | | План 2021 год | |  | |
| 15 | | Профилактика ВИЧ-инфекции среди трудовых мигрантов; в том числе с привлечением национальных диаспор | | ежегодно | | Повышение информированности трудовых мигрантов в отношении ВИЧ-инфекции | | Наличке плана-графика профилактических мероприятий среди трудовых мигрантов | | наличие  (да/нет) | | Да | | Да | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 1.Обеспечение повышения уровня знаний трудовых мигрантов по вопросам ВИЧ-инфекции с раздачей наглядной агитации (буклетов, памяток и т.д.). | |  | | Количество реализованных мероприятий  плана-графика профилактических мероприятий среди трудовых мигрантов | | единиц | | 35 | | 36 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 2. Привлечение национальных диаспор для обследования на ВИЧ мигрантов. | |  | |  | |  | | 3 | | 5 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| **Комплекс мер, направленных на повышение доступности антиретровирусной терапией и расширение охвата антиретровирусной терапией лип с ВИЧ-инфекцией** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Разработка и реализация "дорожной карты" по расширению охвата диспансерным  наблюдением и лечением пациентов с ВИЧ- инфекцией (помесячная линейка целевых показателей "дорожной карты" по форме  согласно приложению) | | ежегодно | | Повышение доли лиц с ВИЧ-инфекцией,  состоящих под диспансерным наблюдением;  Увеличение охвата антиретровирусной  терапией лиц с ВИЧ-инфекцией не менее чем до 75,4% от общего числа лиц, состоящих на диспансерном учете  Увеличение доли лиц с ВИЧ-инфекцией,  имеющих неопределяемую вирусную нагрузку из числа получающих антиретровирусную терапию,  Сохранение трудоспособности лиц с ВИЧ- инфекцией не менее чем в 90 % случаев заболевания;  Снижение доли умерших от заболеваний, связанных со СПИДом, от общего числа  умерших лиц с ВИЧ-инфекцией не менее чем до 25% | | Утверждена помесячная линейка целевых  показателей "дорожной карты" по расширению охвата диспансерным наблюдением | | наличие (да/нет) | | да | | да | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 1. Повышение доступности  антиретровирусной терапии для пациентов с ВИЧ-инфекцией | |  | | Общее число лиц, живущих с ВИЧ | | человек | | 1135 | | 1220 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 2. Работа мультидисциплинарной команды с ВИЧ пациентами, мотивирующими на своевременное диспансерное наблюдение. | |  | | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, вставших под  диспансерное наблюдение за отчетный период, от лиц с ВИЧ-инфекцией, впервые выявленных | | проценты | | 75,8 | | 90 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 3. Охват АРВТ лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением. | |  | | Число лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением | | человек | | 1040 | | 1135 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 1. Своевременное обследование пациентов с ВИЧ-инфекцией на иммунный статус и вирусную нагрузку, из числа вставших под диспансерное наблюдение. | |  | | Охват диспансерным наблюдением лиц с ВИЧ- инфекцией от числа подлежащих  диспансерному наблюдению | | проценты | | 91,6 | | 92 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 1. Разработка плана лечения и удобного графика приема терапии с применением комбинированных препаратов. | |  | | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, обследованных на иммунный статус, из числа вставших под диспансерное наблюдение за отчетный период | | проценты | | 100 | | 100 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
|  | |  | | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, обследованных на вирусную нагрузку, из числа вставших под  диспансерное наблюдение за отчетный период | | проценты | | 100 | | 100 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| **№** | | **Наименование мероприятия** | | **Срок**  **исполнения** | | **Ожидаемый результат** | | **Целевые показатели эффективности реализации мероприятия** | | **Единицы измерения** | | **Целевые показатели** | | | | **Ответственные исполнители\*\*** | |
| Факт 2020 год | | План 2021 год | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | | человек | | 962 | | 1057 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| Число лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих | |  | |
| антиретровирусную терапию | |  | |
|  | |  | | Дола лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих | | проценты | | 92,5 | | 93 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| антиретровирусную терапию от лиц с ВИЧ- | |  | |
| инфекцией, состоящих под диспансерным | |  | |
| наблюдением | |  | |
|  | |  | | Доля детей (0-17 лет), пациентов с ВИЧ-  инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, из общего числа детей (0-17 лет) с | | проценты | | 100 | | 100 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| ВИЧ-инфекцией | |  | |
|  | |  | | Доля детей первых 3-х лет жизни, пациентов с ВИЧ-инфекцией, получающих  антиретровирусную терапию, из общего числа детей первых 3-х лет жизни, пациентов с ВИЧ- инфекцией | | проценты | | 100 | | 100 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
|  | |  | |  | | проценты | | 94,5 | | 100 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| Доля детей (0-17 лет), пациентов с ВИЧ- | |  | |
| инфекцией, имеющих неопределяемый уровень | |  | |
| вирусной нагрузки, из числа детей, | |  | |
| получающих антиретровирусную терапию | |  | |
|  | |  | |  | | проценты | | 100 | | 100 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| Дола лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 ≤ 350 клеток/мл, получающих  антиретровирусную терапию, от лиц с ВИЧ- инфекцией с количеством CD4 ≤ 350  клеток/мл, состоящих под диспансерным наблюдением | |  | |
|  | |  | |  | | проценты | | 76,5 | | 90 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| Доля лиц с ВИЧ-инфекцией (взрослое | |  | |
| население), имеющих неопределяемый уровень | |  | |
| вирусной нагрузки, из общего числа лиц с | |  | |
| ВИЧ-инфекцией, получающих | |  | |
| антиретровирусную терапию | |  | |
|  | |  | |  | | проценты | | 67,7 | | 100 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, обследованных на | |  | |
| иммунный статус за отчетный период, от лиц с | |  | |
| ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным | |  | |
| наблюдением | |  | |
|  | |  | | Уровень первичной инвалидности вследствие | | человек на 10 | | 0,1 | | 0,1 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| ВИЧ-инфекции среди взрослого населения | | тыс. взрослого | |
| субъекта Российской Федерации | | населения | |
|  | |  | | Доля умерших от заболеваний, связанных со | | проценты | | 1,2 | | 1 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| СПИДом, от общего числа умерших лиц с | |  | |
| ВИЧ-инфекцией | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Целевые показатели эффективности реализации мероприятия** | **Единицы**  **измерения** | **Целевые показатели** | | **Ответственные исполнители\*\*** |
| Факт 2020 год | План 2021 год |  |
| 17 | Оценка обеспеченности медицинских организаций антиретровирусными  лекарственными препаратами | ежемесячно | Планомерное расходование  антиретровирусных лекарственных препаратов.  Имеется в наличии достаточный запас  лекарственных препаратов, не образуется излишков препаратов с ограниченным сроком годности | Соответствие плановых и фактических  значений ежемесячных целевых показателей по числу пациентов с ВИЧ-инфекцией,  состоящих под диспансерным наблюдением, получающих антиретровирусную терапию, "дорожной карте" по расширению охвата  диспансерным наблюдением и лечением  пациентов с ВИЧ-инфекцией | наличие  (да/нет) | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 1 |  |  | Отсутствие жалоб пациентов с ВИЧ-  инфекцией на отсутствие антиретровирусных лекарственных препаратов | наличие  (да/нет) | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 18 | Организации отпуска антиретровирусных лекарственных препаратов в сети аптек и аптечных пунктов, медицинских  организациях |  | Увеличение числа организаций,  осуществляющих отпуск антиретровирусных лекарственных препаратов | Число организаций, осуществляющих отпуск  антиретровирусных лекарственных препаратов | единицы | 1 | 1 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 19 | Обеспечение преемственности в  диспансерном наблюдении лиц с ВИЧ- инфекцией, освободившихся из мест лишения свободы | ежегодно | 100 % лиц с ВИЧ-инфекцией, освободившихся из мест лишения свободы, обращаются за  медицинской помощью в региональный Центр  СПИД и встают под диспансерное наблюдение | Число лиц с ВИЧ-инфекцией, освободившихся из мест лишения свободы, поставленных под  диспансерное наблюдение | человек | 13 | 18 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 1. Своевременное получение информации из УФСИН об освобождении лиц с ВИЧ-инфекцией. |  |  | Охват диспансерным наблюдением лиц с ВИЧ- инфекцией, освободившихся из мест лишения свободы, от общего числа лиц с ВИЧ-  инфекцией, освободившихся из мест лишения свободы | проценты | 100 | 100 | УФСИН по РСО-Алания,  Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 1. Ранняя постановка на Д учет лиц, с ВИЧ-инфекцией, освободившихся из мест лишения свободы. |  |  |  | наличие  (да/нет) | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 20 | Повышение приверженности лиц с ВИЧ- инфекцией к антиретровирусной терапии | ежегодно | Увеличение доли лиц с ВИЧ-инфекцией,  имеющих неопределяемую вирусную нагрузку из числа получающих антиретровирусную терапию,  Отсутствие отрывов от лечения лиц с ВИЧ- инфекцией | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, имеющих  неопределяемую вирусную нагрузку, от лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих  антиретровирусную терапию | проценты | 76,5 | 90 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 1. Обеспечение различных форм консультирования (до- и послетестовое консультирование, кризисное консультирование, консультирование по вопросам лечения, семейное консультирование). |  | Дола лиц с ВИЧ-инфекцией, обследованных на вирусную нагрузку за отчетный период, от лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под  диспансерным наблюдением | проценты | 84,3 | 100 | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
| 2. Разработка конкретного плана лечения, выдача графиков приёма препаратов и визитов к врачу в письменном виде. |  |  | наличие  (да/нет) | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  | 3.Выбор удобного для приёма режима терапии с минимальной частотой приёма и минимальным количеством таблеток (применение комбинированных препаратов) для обеспечения долгосрочной эффективности лечения и максимальной переносимости. |  |  |  |  | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |
|  | 4. Снижение отрывов от антиретровирусной терапии лиц с ВИЧ-инфекцией. |  |  |  |  | да | да | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | | **Срок**  **исполнения** | **Ожидаемый результат** | | | **Целевые показатели эффективности реализации мероприятия** | | | **Единицы**  **измерения** | | | **Целевые показатели** | | | | **Ответственные исполнители\*\*** | |
| Факт 2020 год | | План 2021 год | |  | |
| 21 | Проведение превентивной  химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией | | ежегодно | Повышение доступности антиретровирусной терапии для проведения превентивной  химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией;  Снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции  среди лиц, подвергшихся риску заражения  ВИЧ-инфекцией | | | Доля лиц, подвергшихся риску заражения  ВИЧ-инфекцией, получивших превентивную химиопрофилактику из общего числа лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-  инфекцией за отчетный период | | | проценты | | | - | | - | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 22 | Реализация программы по  химиопрофилактике туберкулеза среди лиц с ВИЧ-инфекцией | | ежегодно | Увеличение охвата химиопрофилактикой  туберкулеза до 100 % лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 *≤* 350 клеток/мл,  подлежащих химиопрофилактике;  Охват профилактическими медицинскими  осмотрами в целях выявления туберкулеза не менее чем у 95 % лиц с ВИЧ-инфекцией,  состоящих под диспансерным наблюдением | | | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 ≤ 350 клеток/мл, охваченных  химиопрофилактикой туберкулеза от лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 ≤ 350 клеток/мл, состоящих под диспансерным наблюдением | | | проценты | | | 100 | | 100 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
|  | |  | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением, охваченных  профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза | | | проценты | | | 72,6 | | 100 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 1 Контроль назначения химиопрофилактики туберкулеза лиц с ВИЧ-инфекцией, си количеством СД4≤350 . | |  |  | | | наличие  (да/нет) | | | да | | да | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 2 Обследование пациентов, состоящих на Д учете для выявления туберкулеза. | |  |  | | |  | | | да | | да | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 1. Определение принадлежности пациента к группе риска по туберкулезу.… | |  |  | | |  | | | да | | да | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| **Комплекс мер, направленных на снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Обеспечение ВИЧ-инфицированных  беременных женщин антиретровирусной терапией | | ежегодно | Увеличение охвата химиопрофилактикой в период беременности  ВИЧ-инфицированных женщин  не менее 95,2 %, в родах – 95,1 %, новорожденных - 99 % | | | Охват беременных ВИЧ-инфицированных женщин химиопрофилактикой перепади ВИЧ от матери к ребенку | | | проценты | | | 100 | | 100 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 1. Увеличение количества консультаций женщин во время беременности, консультирование во время родов и после рождения ребёнка по вопросам ППМР. | |  | Доля ВИЧ-инфицированных беременных, которым проведена химиопрофилактика в родах от общего числа родивших | | | проценты | | | 100 | | 100 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 2. Комплексная работа специалистов мультидисциплинарной команды по вопросам приверженности беременной женщины к диспансерному наблюдению и приёму АРВ препаратов. | |  | Доля новорожденных от ВИЧ-  инфицированных женщин, охваченных  химиопрофилактикой передачи ВИЧ от матери к ребенку | | | проценты | | | 100 | | 100 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 3.Доставка АРВП на дом при необходимости специалистом по социальной работе. | |  |  | | | наличие  (да/нет) | | | да | | да | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 4. Проведение мониторинга вирусной нагрузки каждые 4 недели с доведением до неопределяемости к 34-36 неделям беременности. | |  |  | | |  | | |  | | | да | | да | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
|  | 5. Проведение превентивной терапии ВИЧ-позитивных партнёров ВИЧ-негативных беременных женщин до рождения ребёнка. | |  |  | | |  | | |  | | | да | | да | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| **№** | | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | | | **Ожидаемый результат** | **Целевые показатели эффективности реализации мероприятия** | | | **Единицы измерения** | | | **Целевые показатели** | | | | | | **Ответственные исполнители\*\*** | | |
| Факт 2020 год | | | План 2021 год | | |
| 24 | | Обеспечение преемственности в диспансерном наблюдении ВИЧ-  инфицированных беременных женщин, освободившихся из мест лишения  свободы | ежегодно | | | 99 % ВИЧ-инфицированных беременных женщин состоят под диспансерным  наблюдением | Число ВИЧ-инфицированных беременных женщин, освободившихся из мест лишения свободы, состоящих под диспансерным  наблюдением | | | человек | | | 0 | | | 0 | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| 1.своевременное получение информации из УФСИН об освобождении женщины из мест лишения свободы. |  | | |  | | | Наличие  Да/нет | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| 2.Ранняя постановка на учет в женские консультации беременных, освободившихся из мест лишения свободы. |  | | |  | | |  | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| …3. Оказание социально-психологической помощи к адаптации в социуме беременных ВИЧ-инфицированных женщин, освободившихся из мест лишения свободы. |  | | |  | | |  | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| 25 | | Обеспечение повышения  приверженности к химиопрофилактике ВИЧ-инфицированных беременных женщин | ежегодно | | | Снижение уровня передачи ВИЧ-  инфекции от матери к ребенку до менее 1,5 %;  Не менее 90 % ВИЧ-инфицированных беременных женщин, состоящих под диспансерным наблюдением, имеют неопределяемый уровень вирусной  нагрузки на 34-36 неделе;  Укрепление родительской  ответственности за здоровье ребенка | Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, состоящих под диспансерным  наблюдением и имеющих неопределяемый уровень вирусной нагрузки на 34-36 неделе, от числа ВИЧ-инфицированных беременных женщин на 34-36 неделе | | | проценты | | | 90 | | | 91 | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| 1. Консультация беременных ВИЧ-инфицированных женщин с разъяснением цели назначения АРВ препаратов во время беременности, родов. |  | | |  |  | | | Наличие  Да/нет | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| 2. Консультация беременных ВИЧ-инфицированных женщин по приверженности химиопрофилактике вертикальной трансмиссии ВИЧ от матери к ребёнку мультидисциплинарной командой. |  | | |  |  | | |  | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| 3.Проведение занятий в школе «Молодых родителей». |  | | |  |  | | |  | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| 4. Составление памяток, буклетов для будущих мам с распространением их в женских консультациях. |  | | |  |  | | |  | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| **Комплекс мер, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию лиц с ВИЧ-инфекцией, а также мер их социальной поддержки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Внедрение региональных программ по медико-социальному сопровождению, психологической и юридической  поддержке лиц с ВИЧ-инфекцией | ежегодно | | | Снижение отрывов от лечения лиц с ВИЧ- инфекцией на 5-10% в каждом субъекте Российской Федерации;  Снижение рисков распространения ВИЧ- инфекции;  Повышение социальной адаптации лиц с ВИЧ-инфекцией | Число лиц с ВИЧ-инфекцией, получивших социальную поддержку за счет  региональной программы | | | человек | | | 58 | | | 65 | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| 1.Разработка региональной программы по медико-социальному сопровождению, психологической и юридической поддержке лиц с ВИЧ-инфекцией. |  | | | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получивших социальную поддержку, от лиц с ВИЧ- инфекцией с впервые в жизни  установленным диагнозом | | | проценты | | | 25 | | | 27 | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| 2. Информирование ВИЧ-инфицированных об их правах и обязанностях в соответствии с Федеральным законом. |  | | |  | | | Наличие  Да/нет | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| 3. Обеспечить медико-психологическое сопровождение ВИЧ-инфицированных на всех стадиях заболевания. |  | | |  | | |  | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| 4. Оказание помощи в восстановлении и получении утраченных документов, помощь в оформлении инвалидности и содействие в прохождении МСЭ, содействие в проведении реабилитационных мероприятий на основании ИПР. |  | | |  |  | | |  | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
|  | | 5. Проведение патронажа и психологическое консультирование ВИЧ-инфицированных и членов их семьей, а также семьей находящихся в отдаленных горных районах. |  | | |  |  | | |  | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
|  | | 6. Проведение группы взаимопомощи и базе Центра СПИД с участием аутрич-работников. |  | | |  |  | | |  | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
|  | | 7. Применения административных, юридических мер при распространении информации о ВИЧ-инфицированном. |  | | |  |  | | |  | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| 27 | | Разработка и реализация программ по профилактике стигматизации н  психолого-педагогической помощи  обучающимся, инфицированным вирусом иммунодефицита. | ежегодно | | | Снижение стигмы и отсутствие  дискриминации лиц с ВИЧ-инфекцией, повышение их социальной адаптации | Наличие программ по профилактике  стигматизации и психолого-педагогической помощи обучающимся, инфицированным вирусом иммунодефицита человека | | | наличие (да/нет) | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| 1.Разработка и внедрение региональной программы по профилактике стигматизации н  психолого-педагогической помощи  обучающимся, инфицированным вирусом иммунодефицита. |  | | |  | | |  | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| 2. Оценка морально-психологического климата в семье ВИЧ-инфицированного ребёнка. |  | | |  | | |  | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| 3. Повышение социальной адаптации учащихся с ВИЧ-инфекцией и ассоциированными с ней заболеваниями. |  | | |  | | |  | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| 4. Проведение индивидуальной психокоррекционной работы с ВИЧ-инфицированными детьми. |  | | |  |  | | |  | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания, | | |
| 5. Консультирование родителей ВИЧ-инфицированного ребёнка по приверженности терапии. |  | | |  |  | | |  | | | да | | | да | | | ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| 6. Повышение уровня информированности преподавательского состава в учреждениях образования по вопросам ВИЧ/СПИДа для лучшего понимания проблемы и как результат снижение негативного восприятия и принятия ВИЧ-инфекции в обществе. |  | | |  |  | | |  | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания, | | |
| 7. Повышение уровня информированности по вопросам ВИЧ/СПИДа в среде обучающихся. |  | | |  |  | | |  | | | да | | | да | | | ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| 8. Усилить волонтёрскую работу по профилактической работе в образовательных учреждениях. |  | | |  |  | | |  | | | да | | | да | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания, | | |
|  |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 28 | | Разработка мер социальной поддержки ВИЧ-инфицированных женщин и рожденных от них детей | ежегодно | | | Укрепление родительской  ответственности за здоровье ребенка | Число ВИЧ-инфицированных женщин, получивших социальную поддержку за счет региональной программы | | | человек | | | 22 | | | 25 | | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | | |
| **№** | **Наименование мероприятия** | | **Срок**  **исполнения** | **Ожидаемый результат** | | | | **Целевые показатели эффективности реализации мероприятия** | | | **Единицы**  **измерения** | | | **Целевые показатели** | | | | **Ответственные**  **исполнители\*\*** | |
| Факт 2020 год | | План 2021 год | |
|  | 1. Осуществление взаимодействия органов социальной защиты населения с учреждениями здравоохранения по оказанию комплексной помощи ВИЧ-инфицированным женщинам и рождённым от них детям. | |  |  | | | |  | | | наличие  (да/нет) | | | да | | да | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 2. Активный патронаж, согласно плана, в семьях имеющих ВИЧ-инфицированного ребёнка, с контролем наличия и соблюдения режима приёма АРВТ. | |  |  | | |  | | | да | | да | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 3. Оформление и предоставление документов в МСЭ для оформления инвалидности. | |  |  | | |  | | | да | | да | |
| 4. Обеспечение ежегодной госпитализации детей в Федеральный центр РКИБ пос.Усть-Ижора. | |  |  | | | |  | | |  | | | да | | да | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| **Мониторинг отдельных медико-демографических показателей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Организация мониторинга отдельных медико-демографических показателей | | ежегодно | Обеспечение эффективности реализации мероприятий, при необходимости их  своевременная корректировка | | | | Число умерших от ВИЧ-инфекции | | | человек | | | 2 | | 0 | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 1.Выявление лиц с ВИЧ-инфекцией на ранних стадиях заболевания. | |  | из них состоящих под диспансерным наблюдением | | | человек | | | 2 | |  | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 2.Постановка на Д учет в ранние сроки заболевания. | |  | из них не состоящих пол диспансерным наблюдением (посмертная диагностика) | | | человек | | | 0 | |  | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 3.Своевременное назначение АРВТ, | |  | Число умерших от СПИДа | | | человек | | | 0 | |  | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 1. Обследование на иммунный статус и вирусную нагрузку и вторичные заболевания. | |  | Число женщин, умерших от ВИЧ-инфекции в трудоспособном возрасте (женщины 16-54 года) | | | человек | | | 0 | |  | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| 1. Назначение химиопрофилактики вторичных заболеваний. | |  | Число мужчин, умерших от ВИЧ-инфекции в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59  лет) | | | человек | | | 2 | |  | | Министерство здравоохранения РСО-Алания,  ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | |
| \**Структура плана первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на 2020 г. носит рекомендательный характер* и *может быть дополнена с учетом эпидемиологической ситуации* в *регионе* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\**указать ответственных исполнителей (представитель органа исполнительной власти в сфере здравоохранения*, *руководители медицинских организаций субъектов Российской Федерации и главные специалисты по соответствующему профилю) по каждому конкретному мероприятию* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий ( «дорожная карта») по расширению охвата диспансерным наблюдением и лечением пациентов с ВИЧ-инфекцией (помесячная линейка целевых показателей «дорожной карты» на 2021 год | | | |
| **№** | **Показатели охвата диспансерным наблюдением и доступности АРВТ лиц с ВИЧ-инфекцией.** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | Разработать и утвердить помесячную линейку целевых показателей дорожной карты по расширению охвата диспансерным наблюдением и лечением лиц с ВИЧ-инфекцией. | ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | Помесячная линейка целевых показателей дорожной карты по расширению охвата диспансерным наблюдением и лечением лиц с ВИЧ-инфекцией |
| 2 | Работа мультидисциплинарной команды с ВИЧ+ пациентами, мотивирующими на своевременное диспансерное наблюдение | ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | Своевременное диспансерное наблюдение ЛЖВ для улучшения качества и количества жизни. |
| 3 | Охват АРВТ лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением | ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | Своевременное назначение АРВТ для улучшения качества и количества жизни. |
| 4 | Своевременное обследование пациентов с ВИЧ-инфекцией на иммунный статус и вирусную нагрузку, из числа вставших под диспансерное наблюдение. | ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | Увеличение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, имеющих неопределяемый уровень вирусной нагрузки из общего числа лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих АРВТ. |
| 5 | Разработка плана лечения и удобного графика приема терапии с применением комбинированных препаратов, согласно клиническим рекомендациям по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции. | ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | Обеспечение эффективности лечения и максимальной переносимости, а также снижение отрывов АРВТ у лиц с ВИЧ-инфекцией. |
| 6 | Направление лиц с ВИЧ-инфекцией для определения группы инвалидности на МСЭ, согласно перечню медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных. | ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | Снижение уровня первичной инвалидности |
| 7 | Контроль назначения химиопрофилактики туберкулеза лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4≤350 клеток/мл. | ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | Снижение уровня заболеваемости туберкулезом у лиц с ВИЧ-инфекцией. |
| 8 | Обеспечение ВИЧ-инфицированных беременных женщин и новорожденных АРВТ, своевременное обследование на иммунный статус и вирусную нагрузку. | ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ РСО-А | Профилактика вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. |

|  |
| --- |
| **Помесячная линейка целевых показателей «дорожной карты » по расширения охвата диспансерным наблюдением и лечением больных ВИЧ-инфекцией на 2021 год.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Общее число лиц ,живущих с ВИЧ на территории РСО-Алания | план | 1135 | 1140 | 1145 | 1150 | 1155 | 1160 | 1165 | 1165 | 1170 | 1175 | 1180 | 1190 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число больных ВИЧ-инфекцией ,состоящих под диспансерным наблюдением. | план | 1045 | 1050 | 1055 | 1060 | 1065 | 1070 | 1075 | 1080 | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число больных ВИЧ-инфекцией ,состоящих под диспансерным наблюдением ,получающих АРВТ | план | 970 | 975 | 980 | 985 | 990 | 995 | 1000 | 1005 | 1010 | 1015 | 1020 | 1025 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |